附件4

常德市科技创新计划项目中期评估

实施细则

第一条 为进一步规范常德市科技创新计划项目中期评估工作，根据《常德市科技创新计划项目管理工作规范》，制定本实施细则。

第二条 适用范围。市本级财政专项支持总额100万元（含）以上且执行期两年（含）以上的科技创新计划项目。

第三条 评估程序。发布中期评估通知，组织专家评审，开展现场考察，形成评估评价与资金支持方案。

第四条 评估内容。中期评估内容包括：对照项目任务书（合同），评估项目年度考核目标完成情况，项目组织实施情况，专项经费管理使用情况，技术指标完成情况，项目实施产生的经济和社会效益，以及科研成果奖励、知识产权、标准、创新平台、人才队伍建设、产学研合作机制等方面情况等。

第五条 材料提交。项目承担单位应提交如下材料：项目主要指标完成情况、绩效评价自评数据表、任务书（合同）书复印件、项目材料真实性承诺书、经费管理使用凭证、相关附件证明材料等。

第六条 评估组织。市科技局法制监督科牵头组织项目中期评估工作，具体负责方案制订、通知下发、专家评审工作，综合现场考察和推荐单位反馈意见后形成项目中期评估综合评价（含综合评分）。项目业务主管科室负责督促评估资料提交，组织相关业务科室、财政、纪检监察人员开展现场考察。项目推荐单位指导督促项目承担单位做好中期评估相关工作，及时反馈项目执行情况并进行评分。

第七条 结果运用。市科技局法制监督科按照专家评审、现场考察和项目推荐单位意见分别占60%、30%和10%的比例，对项目进行综合评价评分。业务主管科室根据项目中期评估综合评分评定项目等次（优秀、良好、合格、不合格），结合专项预算提出资金支持方案，报局党组会议研究后按相关程序下达专项资金。